## Sheet1
NRO	MODULO	PERFIL	DESCRIPCION	CONDICIONES	OBSERVACION	STATUS PRUEBA AL 23/04/2008
1	login	No aplica	Validar que no se recuerde la contraseña	Ninguna		ok
2	login	No aplica	Validar que no se permita el autollenado en los campos	Ninguna		ok
3	login	No aplica	Validar que con el usuario admin no se permita cambiar clave	Ninguna		ok
4	login	No aplica	Validar que se permita cambiar la clave cuando se activa el checkbox “Cambiar Clave”	Usuario creado		ok
5	login	No aplica	Validar que cuando el usuario creado le solicite cambiar la clave la primera vez que accede al sistema	Usuario nuevo		ok
6	login	No aplica	Al cambiar la clave validar que sea obligatorio colocar las dos claves iguales	Usuario creado		ok
7	login	No aplica	Validar que la nueva fecha de vencimiento de la clave sea n días a partir de hoy	Usuario creado	Verificar el valor de n en const.yml
8	login	No aplica	Validar que se desactive el usuario cuando haya expirado su fecha de clave	Usuario creado	Preguntar si el cron está desarrollado
9	login	No aplica	Validar que el usuario se desactive después de n intentos para logearse	Usuario creado	Verificar el valor de n en const.yml	ok
10	login	No aplica	Validar que el usuario no pueda cambiar su clave utilizando la misma más de n veces	Usuario creado	Verificar el valor de n en const.yml	ok
11	login	Admin_Sys	Validar que al logearse entre al menú administrativo	Usuario creado		ok
12	login	Entidad_Financiera	Validar que al logearse entre al menú de solicitud	Usuario creado		ok
13	login	Admin_Recursos	Validar que al logearse entre al menú completo de recursos	Usuario creado		ok
14	login	Gerente_Recursos	Validar que al logearse entre al menú de recursos con el único link de “Transferir Recursos”	Usuario creado		ok
15	principal	Admin_Sys	Validar que no se permita hacer back una vez que salió de la sesión			ok
16	sys_perfil	Admin_Sys	Validar que se listen los perfiles			ok
17	sys_perfil	Admin_Sys	Validar que se permita editar un perfil y actualizarlo	Perfil creado		ok
18	sys_perfil	Admin_Sys	Validar que se permita crear nuevos perfiles			ok
19	sys_perfil	Admin_Sys	Validar que el campo de nombre sea obligatorio			ok
20	sys_perfil	Admin_Sys	Validar que no se edite perfiles si ya están asignados a usuarios	Usuario creado con estos perfiles	Deja cambiar el nombre del perfil	no ok
21	sys_perfil	Admin_Sys	Probar los links “Home” y “Cancelar”			ok
22	sys_usuario	Admin_Sys	Ingresar un nuevo usuario		*** Esta colocando 0 en los campos de telefono (debe guardar NULL)	no ok
24	sys_usuario	Admin_Sys	Asignar Privilegios al usuario (un solo privilegio)	no tenga privilegios		ok
25	sys_usuario	Admin_Sys	Eliminar Privilegios al usuario			ok
26	sys_usuario	Admin_Sys	Activar Usuario	usuario desactivado		ok
27	sys_usuario	Admin_Sys	Desactivar Usuario	usuario activado		ok
28	sys_usuario	Admin_Sys	Cambiar Clave			ok
29	sys_usuario	Admin_Sys	Búsquedas de Usuarios		Agregar búsqueda por entidad financiera y agregar en la lista	ok
30	auditoria	Admin_Sys	Buscar operaciones sobre usuarios		el filtro de fecha no está funcionando. (verificar que el execute query no se ve cuando se ejecuta en modo depuración)	no ok
31	recursos	Admin_Recursos	Asignación de Recursos FAOV			ok
32	recursos	Admin_Recursos	Asignación de Recursos Eventual			ok
33	recursos	Admin_Recursos	Back y Reload en Asignar recursos			ok
34	recursos	Admin_Recursos	Asignar recursos de fondos propios			ok
35	recursos	Admin_Recursos	Asignación de Recursos Adicionales	Tener asignación en el mismo mes		ok
36	recursos	Admin_Recursos	Back y Reload en Asignar recursos Adicionales			ok
37	recursos	Admin_Recursos	Suspender Asignación	tener asignación		ok
38	recursos	Admin_Recursos	Bloquear Operador			ok
39	recursos	Admin_Recursos	Transferir Recursos	debe tener fecha real de protocolización		ok
40	recursos	Admin_Recursos	Revertir Transferencia de Recursos	Transferido		ok
41	solicitud	Entidad_Financiera	Consultar Solicitud			ok
42	solicitud	Entidad_Financiera	Tramitar Solicitud	debe estar cargada la solicitud		ok
43	solicitud	Entidad_Financiera	Aprobar Solicitud	debe estar en tramite (3)		ok
44	solicitud	Entidad_Financiera	Entregar Documento	debe estar aprobado		ok
45	solicitud	Entidad_Financiera	Asignar fecha real	debe estar entregado documento		ok
46	solicitud	Entidad_Financiera	Rechazar Solicitud	debe estar cargada la solicitud o en estatus de tramite		ok
47	solicitud	Entidad_Financiera	Registrar Excepción (Rechazar)	debe estar en estatus de aprobado en adelante		ok
48	solicitud	Entidad_Financiera	Registrar Excepción (Sustituir)	debe estar en estatus de aprobado en adelante		ok
49	solicitud	Entidad_Financiera	Registrar Excepción (Postergar)	debe estar en estatus de aprobado en adelante		ok
50	recursos	Gerente_Recursos	Transferir Recursos (aprobar transferencia)	deben estar transferidos por el admin_recursos		ok
51	solicitud	Entidad_Financiera	Registrar Protocolización	deben estar en estatus de adjudicadas		ok
	solicitud	Entidad_Financiera	Registrar Valuacion a Corto Plazo
	solicitud	Entidad_Financiera	Registrar Retiros del FAOV			ok

	reportes	Admin_Recursos	DETALLE DE SOLICITUD DE CRÉDITO POR SOLICITANTE	ver documento de reportes		ok
	reportes	Admin_Recursos	LISTADO DE SOLICITUDES POR ENTIDAD FINANCIERA Y ESTATUS	ver documento de reportes		ok
	reportes	Admin_Recursos	LISTADO DE SOLICITUDES CON DOCUMENTOS VENCIDOS O POR VENCER			ok
	recursos	Admin_Recursos	LISTADO DE CRÉDITOS NO PROTOCOLIZADOS POR ENTIDAD FINANCIERA		No muestra datos cuando debe hacerlo (al parecer es el criterio por el campo fecha CRITERA:LESS_THAN que no funciona). FUNCIONA EN JANE	no ok
	recursos	Admin_Recursos	RESUMEN DE ACTIVIDAD DE RECURSOS POR PERIODO			ok
	recursos	Admin_Recursos	EXCEPCIONES POR ENTIDAD FINANCIERA Y PERIODO		No se puede hacer un resultSet hacia atrás en Oracle	no ok
	recursos	Admin_Recursos	PROGRAMACIÓN DE RECURSOS	VOLVER A PROBAR	No esta ejecutando bien las condiciones, comentamos todas las condiciones en el validate y no sale nada igual (problemas con los campos ano, mes)	no ok
		Admin_Recursos	SOLICITUD DE RECURSOS -> CUOTA ASIGNADA -> RESUMEN			ok
		Admin_Recursos	SOLICITUD DE RECURSOS -> CUOTA ASIGNADA -> LISTADO DE PRÉSTAMOS A OTORGAR			ok
		Admin_Recursos	SOLICITUD DE RECURSOS -> ADICIONALES -> RESUMEN	PROBAR EN JANE	No muestra datos cuando debe hacerlo, y los datos a consultar cumple con las condiciones del criterio	no ok
		Admin_Recursos	SOLICITUD DE RECURSOS -> ADICIONALES -> PRESTAMOS A OTORGAR	PROBAR EN JANE	No muestra datos cuando debe hacerlo, y los datos a consultar cumple con las condiciones del criterio	no ok
		Admin_Recursos	SOLICITUD DE RECURSOS -> PROGRAMA ALIANZA CASA MEDIA -> RESUMEN	PROBAR EN JANE	No muestra datos cuando debe hacerlo, y los datos a consultar cumple con las condiciones del criterio	no ok
		Admin_Recursos	SOLICITUD DE RECURSOS -> PROGRAMA ALIANZA CASA MEDIA -> PRESTAMOS A OTORGAR	PROBAR EN JANE	No muestra datos cuando debe hacerlo, y los datos a consultar cumple con las condiciones del criterio	no ok
		Admin_Recursos	UTILIZACIÓN DE RECURSOS -> CUOTA ASIGNADA -> RESUMEN			ok
		Admin_Recursos	UTILIZACIÓN DE RECURSOS -> CUOTA ASIGNADA -> PRESTAMOS OTORGADOS			ok
		Admin_Recursos	UTILIZACIÓN DE RECURSOS -> ADICIONALES -> RESUMEN		No muestra datos cuando debe hacerlo, y los datos a consultar cumple con las condiciones del criterio	no ok
		Admin_Recursos	UTILIZACIÓN DE RECURSOS -> ADICIONALES -> PRETAMOS OTORGADOS		No muestra datos cuando debe hacerlo, y los datos a consultar cumple con las condiciones del criterio	no ok
		Admin_Recursos	UTILIZACIÓN DE RECURSOS -> PROGRAMA ALIANZA CASA MEDIA -> RESUMEN		Funcionó en Oracle local	ok
		Admin_Recursos	UTILIZACIÓN DE RECURSOS -> PROGRMA ALIANZA CASA MEDIA -> PRETAMOS OTORGADOS		Funcionó en Oracle local	ok